## Informe Diario Sotrosur
INFORME DE GESTION 2017
jueves 02 de noviembre de 2017
SEMANA 44
1.-PRODUCCION
1.1-INSTALACION DIARIA MINI |  |  |  |  | 1.2-INSTALACION DIARIA PINO |  |  |  | 1.3-INSTALACION DIARIA MACRO
DIA | CANT | META | CUMPL |  | DIA | CANT | META | CUMPL | DIA | CANT | META | CUMPL
30/Oct | 93632 | 125000 | 74.91% |  | 30/Oct | 104544 | 130000 | 80.42% | 30/Oct
31/Oct | 126632 | 125000 | 101.3% |  | 31/Oct |  |  |  | 31/Oct
01/Nov |  |  |  |  | 01/Nov |  |  |  | 01/Nov
02/Nov |  |  |  |  | 02/Nov |  |  |  | 02/Nov
03/Nov |  |  |  |  | 03/Nov |  |  |  | 03/Nov
04/Nov |  |  |  |  | 04/Nov |  |  |  | 04/Nov
AVANCE | 0 | 0 |  |  | AVANCE | 0 | 0 |  | AVANCE | 0 | 0
MES DE OCTUBRE 2017
1.1.1.-INSTALACION SEMANAL MINI |  |  |  |  | 1.2.1.-INSTALACION SEMANAL PINO |  |  |  | 1.3.1.-INSTALACION SEMANAL MACRO
SEMANA | CANT | META | CUMPL |  | SEMANA | CANT | META | CUMPL | SEMANA | CANT | META | CUMPL
40 | 453640 | 625000 | 72.58% |  | 40 | 476834 | 650000 | 73.36% | 40
41 | 384208 | 500000 | 76.84% |  | 41 | 296958 | 520000 | 57.11% | 41
42 | 395560 | 625000 | 63.29% |  | 42 | 551672 | 780000 | 70.73% | 42
43 | 424424 | 500000 | 84.88% |  | 43 | 535392 | 650000 | 82.37% | 43
44 | 220264 | 250000 | 88.11% |  | 44 | 104544 | 130000 | 80.42% | 44
AVANCE | 0 | 0 |  |  | AVANCE | 0 | 0 |  | AVANCE | 0 | 0
CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  |  | 61.14% |  | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  |  | 65.98% | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  |  | 0%
AVANCE MES |  |  | 75.12% |  | AVANCE MES |  |  | 71.99% | AVANCE MES |  |  | 0%
PROYECCIÓN MES |  |  | 1956350 |  | PROYECCIÓN MES |  |  | 2047291.6667 | PROYECCIÓN MES
TEMPORADA 2017
1.1.2.-INSTALACION MENSUAL MINI |  |  |  |  | 1.2.2.-INSTALACION MENSUAL PINO |  |  |  | 1.3.2.-INSTALACION MENSUAL MACRO
MES | CANT | META | CUMPL |  | MES | CANT | META | CUMPL | MES | CANT | META | CUMPL
ABRIL |  |  |  |  | ABRIL | 1761269 | 2600000 | 67.74% | ABRIL
MAYO | 1525816 | 1190000 | 128.2% |  | MAYO | 1364828 | 1840000 | 74.18% | MAYO
JUNIO | 935022 | 1540000 | 60.72% |  | JUNIO | 1590893 | 2673000 | 59.52% | JUNIO
JULIO | 779592 | 2851569 | 27.34% |  | JULIO | 1522024 | 2732642 | 55.7% | JULIO
AGOSTO | 1221964 | 2174535 | 56.19% |  | AGOSTO | 1307513 | 2090000 | 62.56% | AGOSTO
SEPTIEMBRE | 1590512 | 2715800 | 58.57% |  | SEPTIEMBRE | 1803326 | 2484200 | 72.59% | SEPTIEMBRE
OCTUBRE | 1878096 | 2500000 | 75.12% |  | OCTUBRE | 1965400 | 2730000 | 71.99% | OCTUBRE
NOVIEMBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
DICIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
ENERO |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | ENERO
FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | FEBRERO
MARZO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  | MARZO
AVANCE | 0 | 0 | 0 |  | AVANCE | 0 | 0 | 0 | AVANCE | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | AVANCE ACUMULADO: |  |  |  | 19.246.255
|  |  |  | DÉFICIT ACUMULADO: |  |  |  | -10.875.491
PRODUCCIÓN 2017
2.-PRODUCCIÓN EUCA MINI | [6 empty] | 3.-PROD. SUSTRATOS GNRAL

## Datos
ABRIL |  |  | BAND.ARAUCO | BAND.ELLEPOT | BAND.ARAUCO 45CAV |  |  | INSTALACION MINI | INSTALACION PINO | INSTALACION MACRO |  | INST.MINI | INST.PINO | INST.MACRO | MINI ACUM | META MINI ACUM | PINO ACUM | META PINO ACUM | MACRO ACUM | META MACRO ACUM |  | MINI TEMP 2016 | MINI TEMP 2017 | PINO TEMP 2016 | INST. PINO TEMP 2017 | MACRO TEMP 2016 | MACRO TEMP 2017
MAYO | 2.6742 | 30/Oct |  |  |  | SEMANA 40 | 02/Oct | 100408 | 87120 |  | SEM 14 |  | 1761269 |  |  |  | 1761269 | 130000 |  |  | ABRIL |  |  |  | 1761269
JUNIO | 1.6388 | 31/Oct |  |  |  |  | 03/Oct | 93632 | 102960 |  | SEM 15 | [9 empty] | MAYO |  | 1661864 |  | 1527388
JULIO | 1.3663 | 01/Nov |  |  |  |  | 04/Oct | 93544 | 85586 |  | SEM 16 | [9 empty] | JUNIO |  | 798974 |  | 1428333
AGOSTO | 2.1417 | 02/Nov |  |  |  |  | 05/Oct | 87912 | 80784 |  | SEM 17 | [9 empty] | JULIO |  | 907456 |  | 1522024
SEPTIEMBRE | 2.7876 | 03/Nov |  |  |  |  | 06/Oct | 78144 | 120384 |  | SEM 18 |  | 154176 |  |  |  | 1915445 | 650000 |  |  | AGOSTO |  | 1183948 |  | 1383993
OCTUBRE | 3.2916 | 04/Nov |  |  |  | SEMANA 41 | 09/Oct | 80696 | 128920 |  | SEM 19 | 889818 | 198076 |  | 889818 | 750000 | 2113521 | 1300000 |  |  | SEPTIEMBRE |  | 1500664 |  | 1726846
NOVIEMBRE | [6 empty] | 10/Oct | 101552 | 80338 |  | SEM 20 | 171864 | 344152 |  | 1061682 | 1125000 | 2457673 | 2080000 |  |  | OCTUBRE |  | 1878096 |  | 1965400
DICIEMBRE | [6 empty] | 11/Oct | 107448 | 39300 |  | SEM 21 | 288552 | 411068 |  | 1350234 | 1750000 | 2868741 | 2730000 |  |  | NOVIEMBRE
ENERO | [6 empty] | 12/Oct | 94512 | 48400 |  | SEM 22 | 311630 | 419916 |  | 1661864 | 2375000 | 3288657 | 3380000 |  |  | DICIEMBRE
FEBRERO | [6 empty] | 13/Oct |  |  |  | SEM 23 | 220122 | 353959 |  | 1881986 | 3000000 | 3642616 | 4030000 |  |  | ENERO
MARZO | [5 empty] | SEMANA 42 | 16/Oct | 81664 | 101640 |  | SEM 24 | 260504 | 319234 |  | 2142490 | 3750000 | 3961850 | 4680000 |  |  | FEBRERO
[7 empty] | 17/Oct | 68200 | 73568 |  | SEM 25 | 159544 | 485568 |  | 2302034 | 4375000 | 4447418 | 5460000 |  |  | MARZO
[7 empty] | 18/Oct | 75240 | 107184 |  | SEM 26 | 158804 | 269572 |  | 2460838 | 4875000 | 4716990 | 5980000
[7 empty] | 19/Oct | 80256 | 115632 |  | SEM 27 | 198000 | 390888 |  | 2658838 | 5500000 | 5107878 | 6760000
[7 empty] | 20/Oct | 90200 | 110880 |  | SEM 28 | 149952 | 318029 |  | 2808790 | 6125000 | 5425907 | 7410000
[6 empty] | SEMANA 43 | 23/Oct | 101376 | 120384 |  | SEM 29 | 179872 | 389187 |  | 2988662 | 6750000 | 5815094 | 8060000
[7 empty] | 24/Oct | 99176 | 102960 |  | SEM 30 | 212080 | 366808 |  | 3200742 | 7375000 | 6181902 | 8710000
[7 empty] | 25/Oct | 114928 | 129888 |  | SEM 31 | 167552 | 57112 |  | 3368294 | 8000000 | 6239014 | 8840000
[7 empty] | 26/Oct | 108944 | 110880 |  | SEM 32 | 243404 | 459545 |  | 3611698 | 8750000 | 6698559 | 9490000
[7 empty] | 27/Oct |  |  |  | SEM 33 | 229416 | 270500 |  | 3841114 | 9250000 | 6969059 | 10010000
[6 empty] | SEMANA 44 | 30/Oct | 93632 | 104544 |  | SEM 34 | 283976 | 345544 |  | 4125090 | 9875000 | 7314603 | 10790000
[7 empty] | 31/Oct | 126632 |  |  | SEM 35 | 427152 | 308404 |  | 4552242 | 10500000 | 7623007 | 11440000
[7 empty] | 01/Nov |  |  |  | SEM 36 | 426976 | 527444 |  | 4979218 | 11125000 | 8150451 | 12090000
[7 empty] | 02/Nov |  |  |  | SEM 37 | 359040 | 458618 |  | 5338258 | 11750000 | 8609069 | 12740000
[7 empty] | 03/Nov |  |  |  | SEM 38 | 275440 | 281952 |  | 5613698 | 12250000 | 8891021 | 13260000
[11 empty] | SEM 39 | 439208 | 458832 |  | 6052906 | 12875000 | 9349853 | 13910000
[11 empty] | SEM 40 | 453640 | 476834 |  | 6506546 | 13500000 | 9826687 | 14560000
[11 empty] | SEM 41 | 384208 | 296958 |  | 6890754 | 14000000 | 10123645 | 15080000
[11 empty] | SEM 42 | 395560 | 551672 |  | 7286314 | 14625000 | 10675317 | 15860000
[11 empty] | SEM 43 | 424424 | 535392 |  | 7710738 | 15125000 | 11210709 | 16510000
[11 empty] | SEM 44 | 220264 | 104544 |  | 7931002 | 15375000 | 11315253 | 16640000